## Página1
CONOGRAMA
Atividades | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  |  | Junho
| 2019-02-06 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 2019-06-26
Escolha dos integrantes e tema | bar: 2019-02-06
Definição do Escopo | bar: 2019-02-13
Definição das Tarefas | bar: 2019-02-20
Elaboração do Conograma | bar: 2019-02-27
Elaboração do diagrama de casos de uso | bar: 2019-03-06
Elaboração do fluxograma | bar: 2019-03-13
Elaboração do diagrama entidade relacionamento | bar: 2019-03-20
Configurar ambiente de desenvolvimento | bar: 2019-03-27
Criação do banco de dados | bar: 2019-04-03 to 2019-04-10
Desenvolver o front-end | bar: 2019-04-17 to 2019-05-01
Desenvolver o back-end | bar: 2019-05-08 to 2019-05-22
Elaborar Plano de Teste, Executar plano de Teste e Elaborar docomentação de Teste | bar: 2019-05-29 to 2019-06-05
Correção de bugs dos testes | bar: 2019-06-12
Finalizar documentação e preparar a Entrega | bar: 2019-06-19
Entregar e Apresentar Projeto | bar: 2019-06-26